## Team05
Tasks | Start Date | Duration
Requirements Capture | 2020-04-03 | 3
Analysis | 2020-04-07 | 10
Design | 2020-04-09 | 15
Implementation | 2020-04-15 | 20
Test | 2020-04-30 | 8